แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา

เรื่อง	ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทันตกรรมเพิ่มทวี ประจำปี 2562
เรียน	ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา
	ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทันตกรรมเพิ่มทวี ปี5 ในปีงบประมาณ 2562 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา เป็นเงิน 450,000 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1.หลักการและเหตุผล
             จากผลการดำเนินงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนเขตตำบลศรีราชา ภายใต้โครงการทันตกรรมเพิ่มทวี หรือ Incremental dental care   ซึ่งเป็นการบริการทางทันตกรรมอย่างเป็นระบบโดยทันตภิบาล  ที่ได้รับต้นแบบมาจากประเทศนิวซีแลนด์ เคยนำมาใช้ในประเทศไทย เมื่อปี 2513 – 2529  และค่อยๆจางหายไป เนื่องจาก บุคลลากรทางทันตกรรมถูกกระจายสู่ชนบทมากขึ้น รูปแบบการดำเนินงานทันตกรรมเพิ่มทวี   คือจะเริ่มดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กตั้งแต่ เด็กป.1 ให้ complete case    ต่อมาในปีที่2 ก็จะดูแลเด็ก ป.1 ใหม่และ ป.2    พอทำครบ 5 ปี เด็กทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลด้านทันตสุขภาพครบ  
            งานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้เริ่มดำเนินงานโครงการมาแล้ว 4 ปี ( 2558-2561 ) โดยเริ่มนำร่องที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาเป็นแห่งแรกในปี 2558  ต่อมาขยายไปโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ในปี 2559 และจะขยายไปโรงเรียนดวงมณี ในปี 61 ยังคงต้องดำเนินงาน และดูแลต่อไปจนครบกลุ่มเป้าหมาย มีจุดประสงค์เพื่อลดความชุกของโรคในช่องปากได้แก่ โรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
           นอกจากโครงการนี้จะเป็นการให้บริการทันตกรรมเชิงรุกแล้ว  ยังช่วยให้นักเรียนเข้าถึงบริการทันตกรรมได้มากขึ้นและที่สำคัญเป็นการลดความชุกของโรคในช่องปาก ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ด้วยเหตุนี้งานทันต-สาธารณสุข ฝ่ายทันตกรรม  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เห็นควรจัดบริการทันตกรรมเพิ่มทวี   ขึ้นในโรงเรียน เขตรับผิดชอบต่อไป    

2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
	เพื่อส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากและฟันของนักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลศรีราชา 

3. กลุ่มเป้าหมาย
              นักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลศรีราชา จำนวน 4,000 คน  ได้แก่
               - โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
               - โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
               - โรงเรียนดวงมณี
               - โรงเรียนดาราสมุทร (ให้บริการเฉพาะตรวจฟันและสนับสนุนแปรงสีฟันยาสีฟัน)


4. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำแผน และโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน 
4) จัดหาบุคลากร มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
5)  ดำเนินโครงการ
 	5.1 ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน พร้อมวางแผนการรักษา 
	5.2 ในการรักษาทางทันตกรรมแบบผสมผสาน 
  	5.3 ออกหน่วยทันตกรรม 1-2 ครั้ง/ ปี
5.4 ให้ฟลูออไรด์เพื่อป้องกัน/ยับยั้งฟันผุ ทุก 6 เดือน
   	5.5 รณรงค์การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
6) จัดเตรียม ดูแลความพร้อมของสถานที่แปรงฟัน
7) สนับสนุนแปรงสีฟันยาสีฟัน สำหรับกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน  ในเด็กประถมศึกษาในเขตพื้นที่
   รับผิดชอบตำบลศรีราชา จำนวน 4 โรงเรียน 
8) รณรงค์โรงเรียนปลอดน้ำอัดลมและลูกอม ขนมกรุบกรอบ
9) ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน	 

5. ระยะเวลาดำเนินการ
	1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

6. สถานที่ดำเนินการ
	โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
7. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 450,000 บาท  รายละเอียด  ดังนี้
1) ค่าวัสดุทันตกรรม  เป็นเงิน  210,000 บาท
       1.1วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน  เป็นเงิน  63,000   บาท
                          - กรดกัดฟัน (etching )  หลอดละ 300  จำนวน  70 หลอด             เป็นเงิน 21,000 บาท
                          - สารเคลือบหลุม (sealant ) หลอดละ 1,500 บาท จำนวน 30 หลอด เป็นเงิน 45,000 บาท          
       1.2 วัสดุอุดฟัน คอมโพสิท หลอดละ 2,000 บาท จำนวน 12 หลอด              เป็นเงิน 24,000 บาท
       1.3 สารยึดติดวัสดุกับฟัน ( bonding ) ขวดละ 1,500 บาท จำนวน 6 ขวด         เป็นเงิน  9,000 บาท
       1.4 วัสดุอุดสีเหมือนฟัน ชนิดปล่อยฟลูออไรด์กล่องละ 5,500 บาทจำนวน 2 กล่อง เป็นเงิน 11,000 บาท
       1.5 ฟลูออไรด์วานิช แพ็คละ 25,000  จำนวน 4 แพ็ค                                 เป็นเงิน 100,000 บาท
2) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน 
            - สมุดบันทึกสุขภาพฟันเล่มละ 50 บาท จำนวน 1,000 เล่ม                     เป็นเงิน  50,000  บาท
3) ค่าอุปกรณ์ ชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก ชุดละ70 บาท จำนวน 1,000 ชุด	เป็นเงิน 70,000   บาท
4) ค่าชุดแปรงสีฟัน+ยาสีฟัน (ชุดสาธิต) ชุดละ 40 บาท จำนวน 3,000 ชุด 			เป็นเงิน 120,000 บาท

     8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ร้อยละของฟันแท้ผุในนักเรียนประถมศึกษาไม่เพิ่มขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ถือว่าเป็นปัญหาทาง    สาธารณสุข < ร้อยละ 20 
     9.  ผู้รับผิดชอบ
	นางสาวปาริชาติ แย้มสี  ทันตสาธารณสุข5       



   								….…....………………………. ผู้เสนอโครงการ
       								 (ทพญ.สุวิมล ชุนพงษ์ทอง)
          								  หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม


     								 …………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ        
                                          ( นายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีผไท )
                                               รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


     								 ………..………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ                            	    
                							(นางปทุมรัตน์ รัตนธารี)
   							ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
            							กรรมการและเลขานุการกองทุน
    							หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา



                                                                                     ………..……………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                                          (นายสุทรรศน์ คลังกำแหงเดช)     			                                                                 รองปลัดเทศบาลกรรมการและเลขานุการ
                                                                                  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา

      			        		                       

                       						  …………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ                        
                                                                                          (นายธานี รัตนานนท์)
                                                                                     นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
                   							ประธานคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา
               


7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
	ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ...........................................................................................................................
	  7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
	  7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
	  7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.
	  7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
	  7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
7.2	ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
	  7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
	  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
[ข้อ 7(2)]
	  7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]
	  7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
	  7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]
7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
	  7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
	  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
	  7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน
	  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
	  7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
	  7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
	  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
	  7.4.1  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
	  7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
	  7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
	  7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด
	  7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
	  7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
	  7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
	  7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก
	  7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) 
	  7.4.2  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	  7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
	  7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
	  7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
	  7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
	  7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญา
                                         และอารมณ์
	  7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
	  7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
	  7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) 
	  7.4.3  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
	  7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
	  7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
	  7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
	  7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
	  7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
	  7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
	  7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
	  7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
	  7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) ............ส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพ...........

	  7.4.4  กลุ่มวัยทำงาน
	  7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
	  7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
	  7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
	  7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
	  7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
	  7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน
	  7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
	  7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
	  7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) 
	  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
	  7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
	  7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
	  7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
	  7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
	  7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
	  7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
	  7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
	  7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) 
	  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
	  7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
	  7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
	  7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
	  7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
	  7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
	  7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
	  7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
	  7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
	  7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) 


  7.4.6  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
	  7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
	  7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
	  7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
	  7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
	  7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
	  7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
	  7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
	  7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) 
	  7.4.7  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
	  7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
	  7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
	  7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
	  7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
	  7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
	  7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) 




